СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД

о ходе реализации и об оценке эффективности государственных

программ Оренбургской области

за 2022 год

Расходы областного бюджета на реализацию государственных программ Оренбургской области в 2022 году произведены в сумме 137,8 млрд. рублей, что составило 99,1 процента от общего объема расходов областного бюджета. В 2022 году реализовывались 27 государственных программ Оренбургской области. Итоги реализации государственных программ Оренбургской области за 2022 год следующие.

В составе государственной программы «Развитие здравоохранения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 36 мероприятий из 47 утвержденных. Достигнуты значения 110 показателей (индикаторов) из 131 запланированного, из которых 8 показателей (индикаторов) государственной программы и 102 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,856.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 27 569,5 млн. рублей или 99,6 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,911, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Развитие системы образования Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 53 мероприятия из 55 утвержденных. Достигнуты значения 117 показателей (индикаторов) из 119 запланированных, из которых 7 показателей (индикаторов) государственной программы и 110 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,981.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 27 635,1 млн. рублей или 98,8 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,977, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 36 мероприятий из 37 утвержденных. Достигнуты значения 67 показателей (индикаторов) из 70 запланированных, из которых 6 показателей (индикаторов) государственной программы и 61 показатель (индикатор) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,989.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 21 551,7 млн. рублей или 99,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,985, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Доступная среда» осуществлялась реализация мероприятий 3 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 23 мероприятия из 24 утвержденных. Достигнуты значения 62 показателей (индикаторов) из 63 запланированных, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 60 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,977.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 140,6 млн. рублей или 99,4 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,977, эффективность реализации программы признается «высокой».

# В составе государственной программы «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 3 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 8 мероприятий из 9 утвержденных. Достигнуты значения 28 показателей (индикаторов) из 29 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 23 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,976.

# Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 1 351,4 млн. рублей или 97,8 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,975, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области» осуществлялась реализация 10 основных мероприятий.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 9 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 15 показателей (индикаторов) из 16 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,984.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 344,0 млн. рублей или 84,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,964, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Содействие занятости населения Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 39 мероприятий из 39 утвержденных. Достигнуты значения 95 показателей (индикаторов) из 95 запланированных, из которых 7 показателей (индикаторов) государственной программы и 88 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 1 689,5 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,985, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом» осуществлялась реализация 5 основных мероприятий.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализованы 5 мероприятий из 5 утвержденных. Достигнуты значения 13 показателей (индикаторов) из 13 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 3,0 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 1,0, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 16 мероприятий из 16 утвержденных. Достигнуты значения 29 показателей (индикаторов) из 30 запланированных, из которых 4 показателя (индикатора) государственной программы и 25 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,990.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 386,9 млн. рублей или 97,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,978, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 16 показателей (индикаторов) из 16 запланированных, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 14 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,999.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 793,2 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,956, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие культуры Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 18 мероприятий из 18 утвержденных. Достигнуты значения 35 показателей (индикаторов) из 35 запланированных, из которых 3 показателя (индикатора) государственной программы и 32 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,998.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 2 497,4 млн. рублей или 99,3 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,986, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Охрана окружающей среды Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 12 утвержденных. Достигнуты значения 31 показателя (индикатора) из 33 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 26 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,975.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 399,8 млн. рублей или 91,0 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,944, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 15 утвержденных. Достигнуты значения 51 показателя (индикатора) из 61 запланированного, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 46 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,880.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 568,0 млн. рублей или 99,9 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,957, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма» осуществлялась реализация мероприятий 5 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 16 мероприятий из 17 утвержденных. Достигнуты значения 39 показателей (индикаторов) из 41 запланированного, из которых 6 показателей (индикаторов) государственной программы и 33 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,974.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 2 757,8 млн. рублей или 99,3 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,967, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Экономическое развитие Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 4 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 17 мероприятий из 17 утвержденных. Достигнуты значения 71 показателя (индикатора) из 71 запланированного, из которых 10 показателей (индикаторов) государственной программы и 61 показатель (индикатор) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,999.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 1 228,9 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,977, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Цифровая экономика Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 9 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 55 показателей (индикаторов) из 59 запланированных, из которых 1 показатель (индикатор) государственной программы и 54 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,912.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 801,9 млн. рублей или 97,3 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,938, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Развитие транспортной системы Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 10 мероприятий из 10 утвержденных. Достигнуты значения 23 показателей (индикаторов) из 23 запланированных, из которых 2 показателя (индикатора) государственной программы и 21 показатель (индикатор) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,999.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 18 957,4 млн. рублей или 99,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,987, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 8 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 30 мероприятий из 35 утвержденных. Достигнуты значения 75 показателей (индикаторов) из 88 запланированных, из которых 11 показателей (индикаторов) государственной программы и 64 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,932.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 4 937,5 млн. рублей или 98,8 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,956, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Реализация региональной политики в Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 20 мероприятий из 20 утвержденных. Достигнуты значения 39 показателей (индикаторов) из 39 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 34 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 1 782,7 млн. рублей или 99,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,996, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы Оренбургской области «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» в 2022 году осуществлялась реализация 7 основных мероприятий.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 7 мероприятий из 7 утвержденных. Достигнуты значения 27 показателей (индикаторов) из 27 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы произведены в сумме 275,9 млн. рублей или 98,7 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,977, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 6 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 17 мероприятий из 17 утвержденных. Достигнуты значения 30 показателей (индикаторов) из 30 запланированных, из которых 7 показателей (индикаторов) государственной программы и 23 показателя (индикатора) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 14 438,3 млн. рублей или 81,1 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,993, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 7 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 13 мероприятий из 15 утвержденных. Достигнуты значения 51 показателя (индикатора) из 53 запланированных, из которых 10 показателей (индикаторов) государственной программы и 41 показатель (индикатор) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,960.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 3 195,1 млн. рублей или 99,5 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,967, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» осуществлялась реализация 1 основного мероприятия.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 1 мероприятие из 1 утвержденного. Достигнуты значения 7 показателей (индикаторов) из 7 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 1 355,2 млн. рублей или 99,6 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,993, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» осуществлялась реализация 7 основных мероприятий.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 7 мероприятий из 7 утвержденных. Достигнуты значения 19 показателей (индикаторов) из 19 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 136,8 млн. рублей или 98,7 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,998, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» осуществлялась реализация 3 основных мероприятий.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 2 мероприятия из 3 утвержденных. Достигнуты значения 15 показателей (индикаторов) из 17 запланированных. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,758.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 2 035,9 млн. рублей или 100 процентов к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,888, эффективность реализации программы признается «средней».

В составе государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» осуществлялась реализация 3 подпрограмм.

По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 6 мероприятий из 6 утвержденных. Достигнуты значения 9 показателей (индикаторов) из 9 запланированных, из которых 3 показателя (индикатора) государственной программы и 6 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 1,0.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 120,4 млн. рублей или 90,3 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,973, эффективность реализации программы признается «высокой».

В составе государственной программы «Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области» осуществлялась реализация мероприятий 2 подпрограмм.

# По итогам 2022 года в полном объеме реализовано 12 мероприятий из 12 утвержденных. Достигнуты значения 42 показателей (индикаторов) из 42 запланированных, из которых 5 показателей (индикаторов) государственной программы и 37 показателей (индикаторов) подпрограмм. Коэффициент эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил 0,995.

Расходы на реализацию государственной программы в 2022 году произведены в сумме 824,7 млн. рублей или 95,8 процента к плановым назначениям. Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы по итогам 2022 года составил – 0,971, эффективность реализации программы признается «высокой».

По итогам проведенной оценки эффективности реализации государственных программ Оренбургской области за 2022 год ни одна программа неудовлетворительной не признана.

Рейтинг эффективности государственных программ
Оренбургской области за 2022 год

| № п/п | Ответственный исполнитель государственной программы Оренбургской области | Наименование государственной программы Оренбургской области | Результат комплексной оценки эффективности реализации государственной программы |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Министерство труда и занятости населения Оренбургской области | Государственная программа «Оказание содействия добровольному переселению в Оренбургскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | 1,000 |
| 2 | Департамент молодежной политики Оренбургской области | Государственная программа «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка граждан в Оренбургской области» | 0,998 |
| 3 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Реализация региональной политики в Оренбургской области» | 0,996 |
| 4 | Министерство образования Оренбургской области | Государственная программа «Содействие созданию новых мест с целью ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях Оренбургской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения» | 0,993 |
| 5 | Министерство финансов Оренбургской области | Государственная программа «Управление государственными финансами и государственным долгом Оренбургской области» | 0,993 |
| 6 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Развитие транспортной системы Оренбургской области» | 0,987 |
| 7 | Министерство культуры Оренбургской области | Государственная программа «Развитие культуры Оренбургской области» | 0,986 |
| 8 | Министерство труда и занятости населения Оренбургской области | Государственная программа «Содействие занятости населения Оренбургской области» | 0,985 |
| 9 | Министерство социального развития Оренбургской области | Государственная программа «Социальная поддержка граждан Оренбургской области» | 0,985 |
| 10 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Оренбургской области» | 0,978 |
| 11 | Министерство социального развития Оренбургской области | Государственная программа «Доступная среда» | 0,977 |
| 12 | Министерство образования Оренбургской области | Государственная программа «Развитие системы образования Оренбургской области» | 0,977 |
| 13 | Министерство экономического развития, инвестиций и туризма Оренбургской области | Государственная программа «Экономическое развитие Оренбургской области» | 0,977 |
| 14 | Аппарат Губернатора и Правительства Оренбургской области | Государственная программа «Профилактика терроризма и экстремизма на территории Оренбургской области» | 0,977 |
| 15 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Обеспечение качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Оренбургской области» | 0,975 |
| 16 | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий Оренбургской области» | 0,973 |
| 17 | Министерство промышленности и энергетики Оренбургской области | Государственная программа «Развитие промышленности, обеспечение энергосбережения и повышение энергетической эффективности Оренбургской области» | 0,971 |
| 18 | Министерство физической культуры и спорта Оренбургской области | Государственная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма» | 0,967 |
| 19 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» | 0,967 |
| 20 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Управление земельно-имущественным комплексом Оренбургской области» | 0,964 |
| 21 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» | 0,957 |
| 22 | Министерство сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области» | 0,956 |
| 23 | Департамент пожарной безопасности и гражданской защиты Оренбургской области | Государственная программа «Защита населения и территории Оренбургской области от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах Оренбургской области» | 0,956 |
| 24 | Министерство природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области | Государственная программа «Охрана окружающей среды Оренбургской области» | 0,944 |
| 25 | Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области | Государственная программа «Цифровая экономика Оренбургской области» | 0,938 |
| 26 | Министерство здравоохранения Оренбургской области | Государственная программа «Развитие здравоохранения Оренбургской области» | 0,911 |
| 27 | Министерство строительства, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства и транспорта Оренбургской области | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды в Оренбургской области» | 0,888 |